## Администрация

муниципального образования

Лазаревское

Щекинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» мая 2023 г                                                                       №05-21

Об утверждении плана-графика составления проекта

бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

В целях организации работы по составлению проекта бюджета МО Лазаревское Щекинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов МО Лазаревское  Щекинского района от 27.09 2016 года № 12-3 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании  Лазаревское Щекинского района», на основании Устава муниципального образования Лазаревское Щекинского района администрация муниципального образования Лазаревское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план-график составления проекта бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (приложение).

2. Бухгалтерии администрации муниципального образования Лазаревское Щекинского района принять за основу формирования проекта бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:

1) прогноз социально-экономического развития муниципального образования Лазаревское Щекинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

2) основные направления бюджетной и налоговой политики Тульской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

3) основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Лазаревское Щекинского район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

2.2. Обеспечить при разработке проекта бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов достижение следующих целей:

1) формирования расходов бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района в объеме, позволяющем обеспечить уровень социальных услуг не ниже уровня 2023 года;

2.3. До 12 ноября 2023 года подготовить и представить на рассмотрение администрации МО Лазаревское Щекинского района проект бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

2.4. До 15 ноября 2023 года внести на рассмотрение Собрания депутатов МО Лазаревское Щекинского района проект решения о бюджете муниципального образования Лазаревское Щекинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление разместить на официальном Портале муниципального образования Лазаревское Щекинского района.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования Лазаревское	Г.И. Федотова

ПЛАН-ГРАФИК

составления проекта бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| Ответственный исполнитель, представляющий материалы и документы | Материалы и документы | Срок представления | Уполномоченный орган, в адрес которого представляются материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бухгалтерия администрации МО Лазаревское | Предварительный прогноз индекса потребительских цен на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; прогнозируемые на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов индексы роста тарифов (цен) на природный газ, на электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения; утвержденный перечень муниципальных программ муниципального образования Лазаревское Щекинского района | До 10 июля 2023 года | Бухгалтерия администрации муниципального образования Лазаревское Щекинского района |
| Сектор жизнеобеспечения администрации муниципального образования Лазаревское Щекинского района | Проекты постановлений администрации МО Лазаревское Щекинского района о вновь принимаемых муниципальных программах, намечаемых к финансированию из бюджета муниципального образования Щекинский район в 2024 – 2026 годах | До 12 июля 2023 года | Бухгалтерии администрации МО Лазаревское Щекинского района; |
| Бухгалтерия администрации МО Лазаревское | Прогнозируемый объем ассигнований на выполнение работ мобилизационного назначения в разрезе мероприятий по мобилизационной подготовке экономики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | До 1 августа 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Консультант земельных и имущественных отношений администрации МО Лазаревское Щекинского района | На 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, в том числе в разрезе поселения: прогнозируемое поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; прогнозируемое поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений); прогнозируемые доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, в части реализации основных средств по указанному имуществу; прогнозируемые доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений; прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных); прогнозируемое поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов; прогноз прочих поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности МО Лазаревское Щекинского района; проект программы приватизации имущества муниципального района; прогнозируемое поступление доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключения договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования Лазаревское Щекинского района (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) прогнозируемое поступление средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования Лазаревское Щекинского района; | До 1 августа 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района | На 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируемые данные по плате за негативное воздействие на окружающую среду. | До 1 августа 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района, бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района | Перечень кодов администрируемых доходных источников с указанием нормативно-правовых актов, на основании которых взимаются данные платежи, и нормативно-правового акта, устанавливающего размеры платежей | До 1 августа 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района | Прогнозируемые поступления по прочим неналоговым доходам на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | До 1 августа 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ (подпрограмм) | Отчет о выполнении муниципальных программ Щекинского района по состоянию на 1 июля 2023 года и оценка ожидаемого исполнения мероприятий в рамках муниципальных программ за 2023 год | До 1 августа 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района | Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Щекинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | До 9 августа 2023 года | Главные распорядители (получатели) средств бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района; |
| Рекомендовать Обособленному подразделению УФНС России по Тульской области в г. Тула | Сведения в разрезе кодов бюджетной классификации об ожидаемом поступлении штрафов, взыскиваемых налоговыми органами в 2023 году и по прогнозу на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; сведения о налоговой базе и структуре начислений по Щекинскому району за 2022 год: - по налогу на доходы физических лиц; - по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; - по налогу на имущество организаций, в том числе по налогу на имущество организаций, не входящих в Единую систему газоснабжения; - по налогу на имущество физических лиц; - по земельному налогу; - по единому сельскохозяйственному налогу; сведения о фактически предоставленных в 1 полугодии 2023 года льготам по платежам в бюджет района по налогу на имущество организаций по муниципальным образованиям (поселениям) в соответствии с Законом Тульской области от 6 февраля 2010 года №1390-ЗТО «О льготном налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на территории Тульской области»; сведения о налоговой базе и структуре начислений по каждому муниципальному образованию за 1 полугодие 2023 года по показателям: по налогу на доходы физических лиц; по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; по налогу на имущество организаций, в том числе по налогу на имущество организаций, входящих в Единую систему газоснабжения; по налогу на имущество физических лиц; по земельному налогу; по единому сельскохозяйственному налогу | До 20 августа 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района | Предложения по объемам бюджетных ассигнований на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, включая муниципальные программы по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, группам, статьям и подстатьям классификации операций сектора государственного управления раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств с обоснованием объемов бюджетных ассигнований и указанием причин планируемых изменений; перечень подведомственных казенных, бюджетных и автономных учреждений (раздельно по типам учреждений); принятые правовые акты об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения); принятые правовые акты об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения); перечень получателей бюджетных средств на очередной финансовый год; сведения о предельной штатной численности муниципальных служащих и работников казенных и бюджетных учреждений муниципального образования Лазаревское Щекинского района; штатные расписания по подведомственным учреждениям по состоянию на 01.07.2023 и проекты штатных расписаний на 2024 год; расчеты расходов на реализацию Указа № 597 Президента Российской Федерации; иные материалы, необходимые для составления проекта бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района | До 23 августа 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Администрация МО Лазаревское Щекинского района | Перечень постановлений администрации МО Лазаревское Щекинского района о действующих муниципальных программах, подлежащих к финансированию из бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района в 2024 – 2026 годах (с объемами их финансирования) | До 23 августа 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Консультант земельных и имущественных отношений администрации МО Лазаревское Щекинского района | На 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов: - прогнозируемое поступление доходов от сдачи в социальный найм жилого фонда, находящегося в собственности муниципального образования Лазаревское Щекинского района; - расчет потребности в бюджетных ассигнованиях на финансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения поселений в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в разрезе муниципальных образований (поселений) Щекинского района | До 23 августа 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Рекомендовать Собранию депутатов МО Лазаревское Щекинского района, | Проекты бюджетных смет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | До 23 августа 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Администрация МО Лазаревское Щекинского района | Перечень постановлений администрации МО Лазаревское Щекинского района о действующих муниципальных программах, подлежащих к финансированию из бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района в 2024 – 2026 годах (с объемами их финансирования); проект перечня муниципальных программ муниципального образования Лазаревское Щекинского района | До 28 августа 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Администрация МО Лазаревское Щекинского района | Прогноз численности населения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по муниципальному образованию Лазаревское Щекинского района; прогноз социально-экономического развития Щекинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования Щекинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (в части налоговой политики). | До 1 сентября 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района | Предварительные итоги социально-экономического развития МО Лазаревское Щекинского района за 6 месяцев 2022 года; ожидаемые итоги социально-экономического развития МО Лазаревское Щекинского района за 2023 год; расчет суммы предполагаемых потерь бюджета муниципального образования МО Лазаревское Щекинского района в связи с предоставлением налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и налогов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; оценка потерь бюджета муниципального образования от предоставленных льгот в 2023 году | До 11 сентября 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района | Сведения о среднем размере ежемесячной доплаты к пенсиям лиц, замещавших муниципальные должности, и численности получателей муниципального образования Лазаревское Щекинского района по состоянию на 1 сентября 2023 года, а также прогноз на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; сведения о среднем размере ежемесячной выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и о численности муниципальных служащих муниципального образования Лазаревское Щекинского района, имеющих право на назначение пенсии за выслугу лет в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов | До 11 сентября 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |
| Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района | На 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов: проект ведомственной классификации расходов бюджета района по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации; перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района, объем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию публичных нормативных обязательств, и расчеты по ним; реестр расходных обязательств; паспорта (проекты изменений в указанные паспорта) муниципальных программ, подлежащих к финансированию из бюджета муниципального образования Лазаревское Щекинского района в 2024– 2026 годах; пояснительная записка к проекту решения Собрания депутатов МО Лазаревское Щекинского района «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в части вопросов, отнесенных к ведению соответствующих главных распорядителей (получателей) средств бюджета муниципального образования; результаты проведенной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, выполнении работ и (или) исполнении муниципальных функций муниципальными учреждениями (казенными, бюджетными, автономными) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки; согласованный перечень и объемы муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями с учетом оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ); предложения по объемам субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания, исходя из утвержденных нормативных затрат; перечень законодательных актов, действие которых отменяется или приостанавливается в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов в связи с тем, что в проекте бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов не предусмотрены бюджетные ассигнования на их реализацию. | До 16 октября 2023 года | Бухгалтерия администрации МО Лазаревское Щекинского района |